## Hoja1
MINUTA DE REUNION.
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | DISEÑO DE UNA APLICACIÓN DESKTOP.
OBJETIVO DE LA REUNION |  |  | Inicio de proyecto(Seguimiento de la aplicación Rossma).
FECHA: |  |  | DURACION: |  | LUGAR:
2015-05-04 |  |  | 4 hrs |  | Calle 21 Avenidas 5 y 9
Nº | PARTICIPANTES |  |  | DIRIGE | ASISTENCIA | CORREO O FIRMA
1 | LUIS ANGEL FERNANDEZ VAZQUEZ |  |  |  | X | kinser07@gmail.com
3 | HECTOR RENE ESPINOZA GOMEZ |  |  |  | X | heresgo007@gmail.com
4 | FRANCISCO JAVIER MACHUCA ROJAS |  |  | X |  | lxlfranciscojmrlxl@gmail.com
Nº | AGENDA |  |  | COMPROMISOS
1 | REVISION DEL ESTADO DE TAREA |  |  | DESCRIPCION |  | RESPONSABLE | FECHA
1.1 | Revision de la base de datos |  |  | Se analizara la base de datos de acuerdo a los requerimietos del cliente y si cumple con estas |  | FJMR | 2015-05-04
2 | ANUNCIOS |  |  | DESCRIPCION |  | RESPONSABLE | FECHA
2.1 | Se indica a los compañeros de equipo el seguimiento de la aplicación enfoncandose a la funcionalidad de la base de datos y automatizacion y agilidad del codigo para cumplir los alcances establecidos con el cliente |  |  | Se realiza una reunion explicando a los compañeros del equipo las mejoras que se haran en cuanto la aplicación que se seguira desarrollando |  | FJMR | 2015-05-04
3 | ACUERDOS |  |  | DESCRIPCION |  | RESPONSABLE | FECHA
3.1 | Se estableceran los dias de reunion y los roles que desempeñaran cada uno. |  |  | Se establecen los dias de reunion,roles y se trabaja una parte en el cronograma de actividades para la mejor administracion de recursos y tiempo. |  | FJMR,HREG,LAFV. | 2015-05-04