## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Mayo - Agosto 2015
| Nombre del Profesor: | Honorato Aguilar
| Grupo: | TICSI 6B DZ
| Materia: | Ingenieria del software
| No. De Equipo: | 4
| Nombre del proyecto: | Rossma
Integrantes del equipo:
| 1 | Machuca Rojas Francisco Javier
| 2 | Espinoza Gomez Hector Rene
| 3 | Fernandez Vazquez Luis Angel
4
5
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
2 | mar 05/05/15 | Organización | Terminado | Realizar el documento de equipo de trabajo | EQUIPO_DE_TRABAJO.DOC | Machuca Rojas Francisco Javier
2 | mar 05/05/15 | Reunión con el empresario | Terminado | Realizar y entregar el documento de escuela practica | ESCUELA_PRACTICA.JPG | Machuca Rojas Francisco Javier
3 | mar 05/05/15 | Organización | Terminado | Generar la descripcion del proyecto | DESCRIPCION_DEL_PROYECTO.DOC | Espinoza Gomez Hector Rene
3 | mar 05/05/15 | Planeación | Terminado | Realizar el glosario de dominio de la aplicación | GLOSARIO.DOC | Fernandez Vazquez Luis Angel
4 | lun 18/05/15 | Planeación | Terminado | Realizar la especificacion de requisitos | ESPECIFICACION_DE_REQUISITOS.DOC | Espinoza Gomez Hector Rene
4 | lun 18/05/15 | Planeación | Terminado | Genera la validacion de la especificacion de requisitos | VA_ESPECIFICACION_REQUISITOS.DOC | Fernandez Vazquez Luis Angel
5 | lun 18/05/15 | Planeación | Terminado | Realizar diagrama de casos de uso y descripciones | CASOS_DE:_USO.DOC | Machuca Rojas Francisco Javier
5 | lun 18/05/15 | Diseño del software | Terminado | Realizar diagrama de clases | DIA_CLASES.JPG | Fernandez Vazquez Luis Angel
6 | lun 18/05/15 | Diseño del software | Terminado | Realizar diagrama de secuencias | DIA_SECUENCIAS.JPG | Machuca Rojas Francisco Javier
6 | lun 18/05/15 | Diseño del software | Terminado | Realizar diagrama de entidad - relacion de la base de datos | DIA_ENTIDAD_RELACION.JPG | Machuca Rojas Francisco Javier
7 | lun 01/06/15 | Diseño del software | Terminado | Realizar diagrama relacional de la base de datos | DIA_RELACIONAL.JPG | Machuca Rojas Francisco Javier
7 | lun 01/06/15 | Implementación | Terminado | Realizar lel modelo logico de la base de datos | MODELO_LOGICO.JPG | Espinoza Gomez Hector Rene
8 | lun 01/06/15 | Implementación | Terminado | Realizar el modelo fisico de la base de datos | MODELO_FISICO.JPG | Espinoza Gomez Hector Rene
8 | lun 01/06/15 | Planeación | Terminado | Realizar el diccionario de base de datos | DICCIONARIO_DE_DATOS.XML | Espinoza Gomez Hector Rene
9 | lun 01/06/15 | Implementación | Terminado | Crear tablas correspondiente de la aplicación (normalizada) | CREAR_TABLAS_ROSSMA.SQL | Espinoza Gomez Hector Rene
9 | lun 18/05/15 | Implementación | Terminado | Crear funciones para las insercione de registros en la aplicación | FUNCIONES.SQL | Fernandez Vazquez Luis Angel
10 | lun 18/05/15 | Implementación | Terminado | Realizar inserciones en la base de datos | INSERTS.SQL | Machuca Rojas Francisco Javier
11 | lun 18/05/15 | Diseño del software | Terminado | Crear vistas para los modulos que los requieran | ARCHIVOS FXML | Machuca Rojas Francisco Javier
12 | lun 18/05/15 | Programación | Terminado | Restructurar modulo clientes | CLIENTES.JAVA | Machuca Rojas Francisco Javier
4 | lun 18/05/15 | Programación | Terminado | Restructurar modulo proveedores | PROVEEDORES.JAVA | Fernandez Vazquez Luis Angel
12 | lun 18/05/15 | Programación | Terminado | Crear modulo ventas | VENTAS.JAVA | Espinoza Gomez Hector Rene
4 | vie 05/06/15 | Programación | Terminado | Crear ventanas de validaciones | ERRORES.JAVA | Espinoza Gomez Hector Rene
4 | lun 18/05/15 | Programación | Terminado | Restructurar modulo de productos | PRODUCTO.JAVA | Espinoza Gomez Hector Rene
4 | lun 18/05/15 | Programación | Terminado | Restructurar clases de conexión | CONEXIÓN.JAVA | Machuca Rojas Francisco Javier
12 | lun 18/05/15 | Programación | Terminado | Crear papelera de reciclaje | PAPELERA_DE_RECICLAJE.JAVA | Espinoza Gomez Hector Rene
10 | lun 18/05/15 | Diseño del software | Terminado | Crear barra de menu de la aplicación | PRINCIPAL.FXML | Fernandez Vazquez Luis Angel
10 | lun 18/05/15 | Diseño del software | Terminado | Crear vistas FXML de la aplicación | VISTAS FXML | Fernandez Vazquez Luis Angel
11 | lun 18/05/15 | Diseño gráfico | Terminado | Crear codigo CSS de la aplicación | ESTILOS.CSS | Machuca Rojas Francisco Javier
11 | lun 18/05/15 | Programación | Proceso | Restructurar clases de iniciar sesion | LOGIN.JAVA | Fernandez Vazquez Luis Angel
12 | lun 18/05/15 | Programación | Proceso | Crear modulo para restaurar y respaldar base de datos | BACKUP.JAVA | Machuca Rojas Francisco Javier
12 | lun 18/05/15 | Programación | Proceso | Crear modulo Stock | STOCK.JAVA | Espinoza Gomez Hector Rene
13 | lun 18/05/15 | Programación | Proceso | Restructurar modulo Usuarios | USUARIOS.JAVA | Espinoza Gomez Hector Rene
14 | lun 18/05/15 | Programación | Proceso | Clases correspondientes a Dialogs que tendra la aplicación | DIALOGS.JAVA | Fernandez Vazquez Luis Angel
14 | lun 18/05/15 | Implementación | Proceso | Realiza manual de usuario | MANUAL_USUARIO.DOC | Machuca Rojas Francisco Javier
15 | lun 18/05/15 | Reunión con el empresario | Proceso | Entregar el software a la empresa | INSTALABLE | Machuca Rojas Francisco Javier
15 | lun 18/05/15 | Reunión con el equipo | Proceso | Realizar el documento de las lecciones aprendidas | LECCIONES_APRENDIDAS.XML | Machuca Rojas Francisco Javier
15 | lun 18/05/15 | Reunión con el equipo | Proceso | Realizar y entregar el documento de cierre de escuela practica | CIERRE_ESCUELA_PRACTICA.JPG | Machuca Rojas Francisco Javier

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro